## Plan de Trabajo SGSST 2022
|  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PLAN DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [31 empty] | Código: GSGI-SGSST-PL-01 Fecha: 15-02-2022 Versión: 1
Vigencia: Año 2022 |  |  | Alcance: Aplica para todos los trabajadores directos, en misión, contratistas, conveniantes y proveedores | [5 empty] | Indicador: N° de actividades ejecutadas oportunamente en el periódo / N° de actividades programadas en el periódo
Responsable: Luz Angela Garces Aguado |  |  | Meta: Cumplir con el 90% de las actividades programadas
Apoyo: Dirección, ARL, Calidad, Talento humana, COPASST |  |  | Objetivo: Documentar, Implementar y mantener las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y en los estándares mínimos del SG-SST Resolución 0312 del 2019, con el fin de garantizar la disminución de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en la Corporación
Ciclo | OBJETIVOS DE CONTROL | META | DESCRIPCIÓN | ACTIVIDAD | Responsable (s) | RECURSOS |  |  | CRONOGRAMA VIGENCIA 2022 | [23 empty] | EVIDENCIA | OBSERVACIONES | FECHA
[6 empty] | Tecnologico | Humano | Financieros | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
[9 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
I. PLANEAR | Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos al 100% presentes en la entidad que pueden generar accidentes de trabajo, enfermedades laborales y emergencias; estableciendo medidas de intervención y controles necesarios, con el apoyo del COPASST, en el periodo de 2022 | Planificación del SGSST para la vigencia 2022 | Proporcionar un método para evaluar y mejorar los resultados en la prevención en el lugar de trabajo por medio de la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo | Realizar la Autoevaluación del SG-SST 0312/2019 conforme a los estándares mínimos correspondientes al periodo 2022 | Responsable del SGSST - Responsable del SGSST | X | X | [23 empty] | 1 |  | Autoevaluación de Estándares Mínimos del SG SST Plan de Mejoramiento SG SST
|  |  | Realizar el Plan de Trabajo que de cumplimiento al SGSST, firmado por el empleador y el responsable del Sistema de Gestión de SST | Estructuración del Plan Anual de Trabajo del SG-SST 2022 | Gerente - Responsable del SGSST - Responsable del SGSST | X | X |  | 1 | 1 | [22 empty] | Plan Anual de Trabajo del SGSST
|  |  | Garantizar el compromiso para el mejoramiento continuo del desempeño en seguridad y salud en el trabajo. Divulgar la política al COPASST, los empleados y contratistas | Actualizar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo en compañía del COPASST y la Alta Dirección | Gerente - Responsable del SGSST - COPASST |  | X |  |  |  | 1 | [21 empty] | Politica de SST
|  |  |  | Publicación y Socialización de la Política y Objetivos de SST | Responsable del SGSST | X | X | X |  |  | 1 | [21 empty] | Lista de asistencia Registro fotografico
|  |  | Implementar la metodología a emplear para la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles de Seguridad y Salud en el Trabajo asociados a los procesos y actividades • Identificar los peligros y valorar los riesgos presentes en las diferentes áreas, procesos y actividades antes y después de controles • Analizar las consecuencias y probabilidad antes de que los riesgos identificados se materialicen • Priorizar los riesgos para implementar sistemas de control encaminados a su mitigación y mejora continua | Estructuración y actualización de la metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos | Responsable del SGSST - Colaboradores - Contratistas |  | X |  |  |  | 1 | [21 empty] | Procedimieto para Identificar peligros, evaluar y valoración de riesgos
|  |  |  | Actualizar la matriz IPEVR |  |  | X | [5 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | Matriz IPEVR
|  |  |  | Realizar encuesta de identificación de los peligros de acuerdo a cargos y puestos de trabajo |  | X | X |  |  |  | 1 | [21 empty] | Formato de escuesta diligenciado
|  |  |  | Socializar a todos los trabajadores los peligros asociados a su cargo y puesto de trabajo |  | X | X | [9 empty] | 1 | [15 empty] | Lista de asistencia
|  |  |  | Identificar y reevaluar las tareas criticas |  |  | X | [7 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  | Acta de servicio entregado por ARL Prácticas seguras
| Mantener 100% disponibles y debidamente actualizados los documentos y registros requeridos para la implementación, seguimiento y mejora del SGSST y su conservación, conforme con lo exigido por la Normativa Legal Vigente para el año 2022. | Actualización y conservación de la información documentada del SGSST conforme con la normatividad al 100% | Matriz de Requisitos Legales actualizada de acuerdo a la Normativa Legal Vigente aplicable a la actividad económica | Actualización del procedimiento de Requisitos Legales | Responsable del SGSST |  | X | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Procedimiento de Requisitos Legales
|  |  |  | Actualización de la matriz de Requisitos Legales | Gerente - Responsable del SGSST - Responsable del SGSST |  | X | [7 empty] | 1 | [17 empty] | Matríz de Requisitos Legales
|  |  | Tener lineamientos y requisitos de SST para celebrar contratos con contratistas o proveedores | Revisión y actualización del manual de contratación en los lineamientos específicos de SST | Gerente - Subgerente - Responsable del SGSST |  | X | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | Manual de contratatistas y proveedores
|  |  | Revisión, actualización y formalización en el SG de los procedimientos, normas de seguridad, formatos, indicadores, anexos, entre otros requeridos para la implementación del SGSST | Actualización del procedimiento para elaborar, modificar y, controlar documentos y registros | Responsable del SGSST |  | X | [15 empty] | 1 | [9 empty] | Procedimiento para elaborar, modificar y, controlar documentos y registros
|  |  |  | Control y mantenimiento de los registros del SGSST conforme con los requerimientos de la normatividad |  |  | X |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Procedimientos, formatos, planes, matriz, instructivos, programas, entre otros
| Mejorar continuamente la eficacia y efectividad del sistema de gestión integrado de la Corporación para el año 2022 | Capacitación, entrenamiento, inducción y reinducción en SST al 95% | Elaboración del Programa de capacitación 2022 que incluya (Copasst- Convivencia- Brigada de Emergencias- Seguridad Vial - Colaboradores en temas acordes a los peligros ya identificados en la Matriz de Peligros e incluir la Inducción y Reinducción en el Programa de capacitación ) | Identificar y formular las necesidades de capacitación, Inducción y entrenamiento en SGSST para su consolidación en el Programa de Capacitaciones | Responsable del SGSST - COPASST - Colaboradores |  | X |  | 1 | 1 | [22 empty] | Plan de Capacitación en SST
|  |  |  | Ejecutar y realizar seguimiento al Programa de capacitación en SGSST | ARL - Responsable del SGSST | X | X | X | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | Cronograma de capacitación Seguimiento
|  | 95% de la Comunicación y Participación | Informar, difundir y sensibilizar los conceptos, documentos, políticas y demás temas del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, que son manejados involucrando todas las partes interesadas. | Elaborar informes periódicos sobre los objetivos y desempeño del SGSST y su difusión | Responsable del SGSST |  | X | [11 empty] | 1 | [13 empty] | Informe de los objetivos y desempeño del SGSST
|  |  |  | Actualización del procedimiento de Rendición de cuentas en materia de SST | Responsable del SGSST |  | X |  |  |  | 1 | [21 empty] | Procedimiento de Rendición de cuentas
|  |  |  | Difundir los programas de SG SST, resoluciones, inducciones, reinducciones, novedades, entre otras, por medio de los diferentes medios de comunicación interna (correo electrónico, grupos de WhatsApp, carteleras, etc.), para garantizar una mayor participación. | Responsable del SGSST - Auxiliar SST | X | X |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Registro fotografico, capturas de chat de WhatsApp, Carteles, Afiches informativos, Mensajes de texto, etc
|  | 100% de la gestión de los cambios internos (introducción de nuevos procesos, cambio en los métodos de trabajo, cambios en instalaciones, entre otros) o cambios externos (cambios en la legislación, evolución del conocimiento en seguridad y salud en el trabajo, entre otros) | Aplicación sistemática de procesos y procedimientos para identificar peligros, evaluar, controlar y monitorear el impacto en la seguridad y la salud en el trabajo de los cambios y nuevos proyectos | Comunicar, planificar y ejecutar las acciones para la implementación de los cambios de acuerdo con los lineamientos del procedimiento de Gestión del cambio | Responsable del SGSST COPASST |  | X | X |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | Formato de Gestión del Cambio
II. HACER | Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos al 100% presentes en la entidad que pueden generar accidentes de trabajo, enfermedades laborales y emergencias; estableciendo medidas de intervención y controles necesarios, con el apoyo del COPASST, en el periodo de 2022 | Implementar al 100% medidas preventivas referentes a la prevención por el COVID-19 dirigidas a todas las modalidades de trabajo de la empresa, con el fin de reducir la propagación entre colaboradores, mantener medidas sanitarias en las operaciones de la empresa y propiciar un entorno de trabajo seguro y saludable | Aplicación del protocolo a los trabajadores, contratistas, clientes y demás partes interesadas de la empresa durante la Pandemia por COVID 19 | Aplicación de los Protocolos de Bioseguridad para la mitigación y prevención del COVID-19 | Responsable del SGSST - Colaboradores | X | X | X | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Registro fotografico, capturas de chat de WhatsApp, Carteles, Afiches informativos, Mensajes de texto, etc
| Mejorar continuamente la eficacia y efectividad del sistema de gestión integrado de la Corporación | Capacitar al 95% la población trabajadora | Desarrollar el programa de capacitación con todos los temas en materia de seguridad y salud en el trabajo | Implementar el programa de capacitación con base en la identificación de peligros y necesidades en SST | Gestión Humana - ARL - Responsable del SGSST | X | X | X | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Lista de asistencia
|  |  |  | Realizar inducción/reinducción al personal nuevo, contratistas, visitantes, clientes y demás partes interesadas | Responsable del SGSST | X | X |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [13 empty] | Lista de asistencia Evaluación de la Inducción/Reinducción
| Mejorar continuamente la eficacia y efectividad del sistema de gestión integrado de la Corporación | Garantizar que se identifiquen y evalúen en las especificaciones relativas a las compras o adquisiciones de productos y servicios, las disposiciones relacionadas con el cumplimiento del SGSST al 100% | Adquirir o comprar con cualquier forma de contratación, convenio o suministro de bienes y/o servicios tales como insumos, herramientas, equipos, maquinarias, infraestructura, servicios y todo aquello que la empresa necesite para su correcto funcionamiento | Revisión de la implementación del procedimiento de compras y adquisiciones de productos y/o servicios | ARL - Responsable del SGSST - Contratación |  | X | [5 empty] | 1 | [19 empty] | Procedimeinto de compras y adquisiciones de productos y/o servicios
|  |  |  | Realizar la evaluación de selección de proveedores y contratistas en materia de SST | Contratación | X | X | [23 empty] | 1 |  | Evaluación de selección de proveedores y contratistas
| Cumplir con la normatividad vigente y la asignación de los recursos necesarios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Definir el 100% de los roles y responsabilidades en materia de SST de cada actor del SG | Dar a conocer las responsabilidades en SST a cada colaborador con la finalidad de que pueda hacer una correcta rendición de cuentas | Socializar la matriz de roles y responsabilidades a cada cargo de la empresa según las funciones a ejecutar en el SGSST | Responsable del SGSST | X | X |  |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | Lista de asistencia
|  |  |  | Realizar la redición de cuentas en materia de SST | Responsable del SGSST | X | X | [23 empty] | 1 |  | Formato de Rendición de cuentas
| Promover la participación de los trabajdores a través del Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo | Verificar que se de cumplimiento al SGSST, formular planes de mejora. Sugerir medidas preventivas y correctivas 90% el cumplimiento del plan de trabajo del COPASST | Funcionamiento del COPASST para dar cumplimiento a la normatividad legal vigente | Realizar reuniones con el comité paritario de seguridad y salud ene l trabajo - COPASST | Presidente del COPASST | X | X | X |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Actas de reunión
|  |  |  | Realizar le plan de trabajo del COPASST | COPASST | X | X |  |  |  | 1 | [21 empty] | Plan de trabajo del COPASST
|  |  |  | Capacitar al COPASST | ARL | X | X | X |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | Lista de asistencia
| Implementar en un 90% los Programas de Vigilancia Epidemiológicacon el proposito de proteger la Seguridad y Salud de los trabajadores favoreciendo el bienestar de los empleados públicos, trabajadores y contratistas, en el 2022. | Promover espacios de diálogo para llegar a una solución efectiva y espacios seguro de trabajo saludable 90% el cumplimiento del plan de trabajo del CCL | Funcionamiento del comité de Convivencia Laboral para dar cumplimiento a la normatividad legal vigente | Realizar reuniones con el comité de Convivencia Laboral - CCL | Presidente del CCL | X | X | X |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | Actas de reunión
|  |  |  | Realizar eL plan de trabajo del CCL | CCL | X | X |  |  |  | 1 | [21 empty] | Plan de trabajo del CCL
|  |  |  | Capacitar al CCL | ARL - CCL | X | X | X | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | Lista de asistencia
|  |  | PVE DME | Identificación de peligros por exposición a peligro biomecánico | Responsable del SGSST - ARL | X | X | [9 empty] | 1
|  |  |  | Inspección de puestos de trabajo | Responsable del SGSST - ARL | X | X | [13 empty] | 1
|  |  |  | Capacitación en control del peligro biomecánico | Responsable del SGSST - ARL | X | X | [15 empty] | 1
|  | Estilos de vida saludables Cumplir con el 80% de las actividades programadas en el programa de estilos de vida saludable | Estilos de vida saludables | Línea basal para la estructura del EVS | Responsable del SGSST - ARL | X | X | [9 empty] | 1
|  |  |  | Promoción de la cultura de la salud sexual y reproductiva | Responsable del SGSST - ARL | X | X | [23 empty] | 1
|  |  |  | Campañas de alcoholismo, farmacodependencia y tabaquismo | Responsable del SGSST - ARL | X | X | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | Capacitación de apoya para el EVS | Responsable del SGSST - ARL | X | X | [15 empty] | 1 | [9 empty] | Plan de trabajo del CCL
|  | SVE - Salud Mental Cumplir con el 80% de las actividades en el programa de intervención de la salud mental | Salud mental | Revisión del PVE - Psicosocial | Responsable del SGSST - ARL | X | X | [7 empty] | 1
|  |  |  | Promoción del sueño - EVS | Responsable del SGSST - ARL | X | X | [13 empty] | 1
|  |  |  | Capacitaciones en el manejo de la salud menta | Responsable del SGSST - ARL | X | X | [7 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
| Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos al 100% presentes en la entidad que pueden generar accidentes de trabajo, enfermedades laborales y emergencias; estableciendo medidas de intervención y controles necesarios, con el apoyo del COPASST, en el periodo de 2022 Establecer las acciones, mecanismos, estrategias y medidas de seguridad encaminadas al desarrollo e implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud en el Trabajo | Prevenir y atender en un 100% los accidentes de tránsito que afecten la salud e integridad de los colaboradores, contratistas, visitantes de la Empresa y peatones | Funcionamiento del PESV y comité de Seguridad Vial para dar cumplimiento a la normatividad legal vigente | Línea basal en movilidad SEGURA | ARL - Responsable del SGSST |  | X | [5 empty] | 1 | [19 empty] | Plan Estrategico de Seguridad Vial
|  |  |  | Conocimiento del cliente y su entorno | Gerencia - Responsable del SGSST |  | X | [7 empty] | 1 | [17 empty] | Actas de reunión
|  |  |  | Diseñar y documentar el Plan Estrategico de Seguridad Vial - PESV | Gerencia - Responsable del SGSST |  | X | [7 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | Plan Estrategico de Seguridad Vial
|  |  |  | Identificación de peligros por exposición al transito | Gerencia - Responsable del SGSST |  | X | [11 empty] | 1 | [13 empty] | Actas de reunión
|  |  |  | Seguimiento a indicadores, gestión de aspectos organizacionales, seguimiento a mejoras | Responsable del SGSST | X | X | X | [12 empty] | 1 | [11 empty] | Actas de reunión
|  |  |  | Realizar reuniones del CSV | Responsable del SGSST | X | X | X | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | Actas de reunión
|  |  |  | Capacitar al CSV | ARL | X | X | X | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | Lista de asistencia
| Implementar en un 90% las acciones para la vigilancia epidemiológica con el proposito de proteger la Seguridad y Salud de los trabajadores favoreciendo el bienestar de los empleados públicos, trabajadores y contratistas, en el 2022. | Desarrollar en un 95% los programas de Vigilancia Epidemiológica y de P y P de acuerdo las necesidades presentadas en los exámenes periódicos y la matriz de Riesgos | PVE-Riesgo Psicosocial | Actualizar e implementar el PVE-Riesgo Psicosocial | Responsable del SGSST - ARL | X | X | X | [6 empty] | 1 | [17 empty] | PVE de Riesgo Psicosocial
|  |  |  | Aplicación de la batería de preguntas a la población fija del HRSM (Cuando se levante la emergencia sanitaria en Colombia) | Gerente - Responsable del SGSST - Responsable del SGSST | X | X | X | [22 empty] | 1 |  | Informe de resultado de la batería de preguntas
|  |  |  | Realizar medición del desempeño del Programa | Responsable del SGSST |  | X | [23 empty] | 1 |  | Informe de desempeño del programa e indicadores
|  |  | PVE-Desordenes Musculoesqueléticos | Actualizar e implementar el PVE-DME | Responsable del SGSST - ARL | X | X | X | [6 empty] | 1 | [17 empty] | PVE de Desordenes Musculo Esqueleticos
|  |  |  | Realizar medición del desempeño del Programa | Responsable del SGSST |  | X | [23 empty] | 1 |  | Informe de desempeño del programa e indicadores
|  |  | Programa de Estilo de Vida y Entorno Saludable | Actualizar e implementar el programa de EVS | Responsable del SGSST - ARL | X | X | X | [6 empty] | 1 | [17 empty] | Programa de Estilos de Vida y Entorno Saludable
|  |  |  | Realizar medición del desempeño del Programa | Responsable del SGSST |  | X | [23 empty] | 1 |  | Informe de desempegro del programa
|  | Conocer al 100% las condiciones de salud y establecer la aptitud física y mental de los trabajadores | Mejorar las condiciones del trabajo para favorecer la salud y la seguridad a traves de la organización, ejecución y evaluación de las distintas actividades tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los colaboradores | Programar y realizar las evaluaciones médicas ocupacionales a toda la población trabajadora | Gestión Humana - Responsable del SGSST - Medico Ocupacional | X | X | X |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | Programación Conceptos de Aptitud
|  |  |  | Revisar y comunicar los conceptos médicos de Aptitud Laboral | Gestión Humana - Responsable del SGSST | X | X | [21 empty] | 1 |  |  |  | Socialización y firma de formato de entrega de EMO
|  |  |  | Revisar Informe de Diagnóstico de Salud de los EMO Periódicos y Ejecución de sus recomendaciones | Responsable del SGSST - ARL |  | X | [21 empty] | 1 |  |  |  | Seguimiento a recomendaciones
|  |  |  | Realizar la encuesta de diagnostico de condiciones de salud y perfil sociodemográfico y analizar las condiciones de salud de los trabajadores | Gestión Humana - Responsable del SGSST | X | X | [21 empty] | 1 |  |  |  | Informe de Perfil Sociodemografico Informe de Diagnostico de Condiciones de Salud Encuestas diligenciadas
|  |  |  | Seguimiento a casos especial de salud y realizar seguimiento de casos de colaboradores que ingresan a proceso de calificación de EL | Responsable del SGSST |  | X | [9 empty] | 1 | [15 empty] | Actas de seguimiento
|  |  |  | Implemetar programa de Reintegro Laboral | Gestión Humana - Responsable del SGSST |  | X | [5 empty] | 1 | [19 empty] | Actas de reintegro laboral y seguimiento
| Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos al 100% presentes en la entidad que pueden generar accidentes de trabajo, enfermedades laborales y emergencias; estableciendo medidas de intervención y controles necesarios, con el apoyo del COPASST, en el periodo de 2022 Mejorar continuamente la eficacia y efectividad del sistema de gestión integrado de la Corporación | Cumplimiento del Procedimiento plan prevencion preparacion y respuesta ante emergencias 100% Implementación del PPRE | Implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias | Actualización del Plan de Preparación, Prevención y Respuesta ante Emergencia | Responsable del SGSST - ARL |  | X | [13 empty] | 1 | [11 empty] | Plan de Preparación, Prevención y Respuesta ante Emergencia
|  |  |  | Socialización del Plan de Preparación, Prevención y Respuesta ante Emergencia a los Colaboradores | Responsable del SGSST | X | X | [11 empty] | 1 | [13 empty] | Lista de asistencia
|  |  |  | Capacitación de la Brigada de emergencias | ARL | X | X | X |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | Lista de asistencia
|  |  |  | Ejecutar el cronograma de simulacros, informes y plan de mejoramiento | Responsable del SGSST - ARL | X | X | X | [12 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Cronograma de Simulacro Listas de asistencia
|  |  |  | Inspección de equipos de emergencias, Camilla y botiquin portatil | Responsable del SGSST - Responsable del SGSST |  | X | X |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Registro fotográfico de la ubicación del extintor CO2
| Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos al 100% presentes en la entidad que pueden generar accidentes de trabajo, enfermedades laborales y emergencias; estableciendo medidas de intervención y controles necesarios, con el apoyo del COPASST, en el periodo de 2022, en la Corporación CVS | Adoptar y aplicar al 100% medidas efectivas para la identificación, prevención, evaluación, valoración y control de los peligros y riesgos | Llevar a cabo acciones y controles asignados para evitar, eliminar, mitigar o controlar los peligros hacia el mejoramiento de la SST | Actualizar el procedimiento de inspecciones de seguridad | Responsable del SGSST |  | X |  | 1 | 1 | [22 empty] | Procedimiento de Inspecciones
|  |  |  | Realizar las inspecciones y realizar consolidado de las condiciones identificadas de acuerdo a la periocidad del cronograma | Responsable del SGSST - Auxiliar SST - COPASST - Brigadistas - Gerencia |  | X |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Cronograma de Inspecciones Planeadas Consolidado de las condiciones identificadas
|  |  |  | Implementar el formato de autoreporte de condiciones de trabajo y salud; realizar seguimiento a las acciones derivadas del reporte de condiciones | Responsable del SGSST |  | X | [5 empty] | 1 |  | 1 | [15 empty] | 1 |  | Formato de autoreporte de Condiciones de trabajo y salud Seguimiento
|  |  |  | Diseñar prácticas de trabajo seguro para los procesos críticos o de alto riesgo | Responsable del SGSST - ARL |  | X | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | Prácticas seguras
|  |  |  | Realizar el seguimiento del programa de mantenimiento preventivo a instalaciones, equipos y herramientas | Responsable del SGSST - Jefe de mantenimiento |  | X | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | Acta de seguimiento del programa de matenimiento preventivo y correctivo
|  |  |  | Implementar el programa de orden y aseo | Responsable del SGSST - Líderes de proceso - Colaboradores | X | X | X | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | Registro fotografico
|  |  |  | Control de fumigación para plagas y roedores | Responsable del SGSST |  | X | X | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | Certificado de fumigación (facturación de prestación del servicio)
|  | Realizar el reporte e investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, para su respectivo análisis estadístico en un 100% | Investigar los incidentes, accidentes y enfermedades de trabajo que ocurran, de acuerdo a lo estipulado en el procedimiento | Registrar, caracterizar, y analizar la accidentalidad | Responsable del SGSST | X | X | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | Matriz de caracterización de la accidentalidad
|  |  |  | Notificar oportunamente los AT y EL | Responsable del SGSST - COPASST, Líder de proceso | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  |  | Investigar oportunamente los AT y EL | Responsable del SGSST - COPASST, Líder de proceso | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  |  | Registrar, caracterizar, y analizar el ausentismo | Responsable del SGSST | X | X | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | Matriz de seguimiento del ausentismo
|  | Cumplimiento del 90% para los programas de caídas a nivel, orden y aseo | Programa de caídas a nivel. Este programa aplica para ser implementado en todas las áreas, procesos y sedes de la organización incluyendo personal vinculado, temporal, contratista y subcontratista. | Revisión de la Caracterización de Accidentalidad para focalizar la intervención y priorizar de acuerdo a las zonas de mayor frecuencia en la accidentalidad por caídas. | Responsable del SGSST - ARL |  | X |  |  |  | 1 | [21 empty] | Programa de prevención y protección contra caidas
|  |  |  | Revisión y actualización documental del programa de Orden y Aseo | Responsable del SGSST / COPASST / ARL | [23 empty] | 1
|  |  |  | Implementación del programa de orden y aseo | Responsable del SGSST / COPASST / ARL | [15 empty] | 1
|  |  |  | Capacitación en control de caídas a nivel, orden y aseo | Responsable del SGSST / COPASST / ARL | [9 empty] | 1 |  | 1
III. VERIFICAR | Mejorar continuamente la eficacia y efectividad del sistema de gestión integrado de la Corporación | Verificación e implementación de los mecanismos de seguimiento y evaluación | Seguimiento a las medidas de prevención y control | Seguimiento a Examenes Médicos Ocupacionales realizadas por la IPS prestadora (Análisis a exámenes periódicos realizados por la Empresa ) | Gestión Humana - Responsable del SGSST |  | X | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | Concepto y Recomendaciones médicas Seguimiento
|  |  |  | Seguimiento y análisis a las Estadísticas de ausentismo e incapacidades, investigaciones de incidentes, accidentes y enfermedades del trabajo | Responsable del SGSST |  | X | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | Investigación incidentes accidentes de trabajo Reporte de incidentes Reporte de condiciones inseguras
|  |  | Medición y evaluación del desempeño al cumplimiento del SG SST | Realizar el Reporte de Indicadores (Estructura, proceso y resultado), para verificar el cumplimiento del SG SST | Responsable del SGSST |  | X | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | Matriz de Indicadores 2022
|  |  | Gestión de resultados del SGSST (Verificación del SGSST) | Llevar a cabo auditoría Interna en el marco de la programación de auditorias del SG para la vigencia 2022 | Auditor Interno - Responsable del SGSST - COPASST | X | X | X | [20 empty] | 1 |  |  |  | Plan de Auditorías 2022 Informe de resultado de Auditoría
|  |  |  | Consolidar la información requerida para la Revisión por la Dirección de acuerdo con las entradas definidas por el SGSST y reportar a la coordinación del SG para su consolidación en el informe | Responsable del SGSST - COPASST - CCL - CSV - Lideres de proceso |  | X | [23 empty] | 1 |  | Seguimiento y Medicion SG-SST 2022 Programas SG SST 2022
IV. ACTUAR |  | Consolidación y seguimiento del Plan de mejoramiento SGSST | Realizar las acciones para el mejoramiento del desempeño de los procesos, corregir las desviaciones, estandarizar los cambios, realizar la formación y capacitación requerida y se definir su seguimiento | Consolidar las acciones preventivas, correctivas y de mejora de las diferentes fuentes de evaluación del SGSST y su seguimiento | Responsable del SGSST | X | X | X | [22 empty] | 1 |  | Plan de Mejoramiento
Total Actividades | [8 empty] | 6 | 3 | 20 | 1 | 20 | 1 | 21 | 1 | 19 | 0 | 26 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 19 | 0 | 27 | 0
% COBERTURA DEL PROGRAMA
CONSOLIDADO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SGSST 2022
1. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA | [8 empty] | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
Actividades Programadas en el Mes |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | 6 | 3 | 20 | 1 | 20 | 1 | 21 | 1 | 19 | 0 | 26 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 19 | 0 | 27 | 0 |  | #REF!
% Ejecución Mensual | [8 empty] | 50% |  | 5% |  | 5% |  | 4.762% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
% Cumplimiento Meta en el Mes |  |  |  |  | Programado |  |  |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  |  | 90%
ANÁLISIS:
Note on P19: SST: Identificar las tareas críticas para su reevaluación
Note on AD19: SST: Socialización de las tareas críticas y sus respectivas prácticas seguras
Note on P53: Jose Luis Bolaño Prada: FORMACION PRIMEROS AUXILIOS PSICOLOGICOS
Note on R53: Jose Luis Bolaño Prada: ACTO FORMATIVO-HERRAMIENTAS PARA EL MANEJO DEL ESTRÉS E INTELIGENCIA EMOCIONAL
Note on X53: Jose Luis Bolaño Prada: ACTO FORMATIVO PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO
Note on Z53: Jose Luis Bolaño Prada: CAPACITACION TRABAJO EN EQUIPO ACTO FORMATIVO HABILIDADES DE LIDERAZGO
Note on AB53: Jose Luis Bolaño Prada: ACTO FORMATIVO PROTOCOLO MANEJO DEL DUELO DEL MINISTERIO-CAPACITACION MANEJO DEL DUELO Y ACTIVIDAD DINAMICA otra forma de amor en el duelo" PABLITO ENCERRO LA MUERTE" CAPACITACION-LA CULTURA DEL MOVIMIENTO-PRESENCIAL
Note on E61: SST: Ver Cronograma del PVE
Note on E64: SST: Ver Cronograma del PVE
Note on E66: SST: Ver Cronograma de actividades
Note on N76: Jose Luis Bolaño Prada: Brigadas y grupos de apoyo
Note on P76: Jose Luis Bolaño Prada: Priemros auxilios
Note on R76: Jose Luis Bolaño Prada: Prevención y control del fuego
Note on T76: Jose Luis Bolaño Prada: Técnicas de evaluación y rescate
Note on Z76: Jose Luis Bolaño Prada: Priemros auxilios
Note on AB76: Jose Luis Bolaño Prada: Priemros auxilios
Note on L80: SST: 1. Inspección de seguridad planeada 2. Inspección a botiquín 3. Inspección a extintores
Note on N80: SST: 1. Inspección de Seguridad planeada 2. Inspección Gerencial
Note on P80: SST: 1. Inspección de seguridad planeada 2. Inspección a botiquín 3. Inspección a extintores
Note on T80: SST: 1. Inspección de Seguridad planeada 2. Inspección Gerencial
Note on V80: SST: 1. Inspección de seguridad planeada 2. Inspección a botiquín 3. Inspección a extintores
Note on Z80: SST: 1. Inspección de Seguridad planeada 2. Inspección Gerencial
Note on AB80: SST: 1. Inspección de seguridad planeada 2. Inspección a botiquín 3. Inspección a extintores
Note on AF80: SST: 1. Inspección de Seguridad planeada 2. Inspección Gerencial
Note on P93: Jose Luis Bolaño Prada: Capacitacion en prevencion de caidas a nivel y desnivel
Note on R93: Jose Luis Bolaño Prada: Capacitacion en gestion del orden y el aseo basado en la metodología de las 5 S

## CONTROL DE LOS CAMBIOS
ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ
Coordinador SST | Responsable del SGSST | Representante Legal
CONTROL DE LOS CAMBIOS
VERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | FECHA
1 | Creación del documento
1 | Actualización del documento
2 | Se introduce grafica para analisis de cumplimiento e indicador mensual y total | 15-01-2022